## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02
Design | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-03 | 2023-01-05
Coding | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-08 | 2023-12-01
UT Plan | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 13/1/2023 | 13/1/2023
UT | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-14
IT Plan | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-14
IT | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-14
Sprint Demo | 2023-01-12 | 16/1/2023 | 16/1/2023